КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2012 года 		№ 1312			ст-ца  Отрадная

О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в муниципальном образовании Отрадненский район в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»  на 2011 – 2015 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить сетевой график реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в муниципальном образовании Отрадненский район в 2012 году (прилагается).

2. Назначить ответственным за реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в муниципальном образовании Отрадненский район заместителя главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Д.С. Кузнецова.

3. Заместителю главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Д.С. Кузнецову:

1) обеспечить своевременную корректировку вышеуказанного сетевого графика в случае изменения перечня мероприятий, проводимых в рамках реализации приоритетного национального проекта;

2) обеспечить осуществление комплекса мер, направленных на реализацию приоритетного национального проекта, в установленные вышеуказанным сетевым графиком сроки;

3) обеспечить подготовку и представление отчётов в порядке и сроки, установленные типовой инструкцией о порядке составления и представления отчётности о реализации приоритетных национальных проектов;

4. Отделу капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район (Кудрявцев), отделу экономики, прогнозирования и оценки социально-экономического развития администрации муниципального образования Отрадненский район (Челеда), муниципальному бюджетному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район» (Малейкович), отделу по квартирно-правовым вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район (Кушхова), отделу земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район (Бушов), муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам молодежи муниципального образования Отрадненский район» (Абеленцев) обеспечить выполнение и представить в установленные сетевым графиком сроки заместителю главы муниципального образования  Отрадненский  район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Д.С. Кузнецову информацию о реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» по курируемому направлению.

5. Отделу экономики, прогнозирования и оценки социально-экономичес-кого развития администрации муниципального образования Отрадненский район (Челеда) ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять первому заместителю главы муниципального образования Отрадненский район  О.В. Акименко информацию о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в муниципальном образовании Отрадненский район в 2012 году.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы муниципального образования Отрадненский район О.В. Акименко.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющая обязанности главы

муниципального образования

Отраднеский район

О.В. Акименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Отрадненский район

от 21.08.2012г. № 1312

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в муниципальном образовании Отрадненский район в 2012 году

| № п/п | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Реализация краевой целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы |  |
| 1.1. | Утвердить муниципальную районную программу по обеспечению жильем молодых семей и Правила, предусматривающие предоставление социальных выплат молодым семьям. | Отдел по квартирно-правовым вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район А.В. Кушхова | 1 июня 2012 года | 1 августа 2012 года |  |
| Направление: Повышение доступности жилья |  |
| 2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |
| 2.1. | Подготовка отчета о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за 2012 год | Отдел по квартирно-правовым вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район А.В. Кушхова | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 2.2. | Подготовка отчета о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы за 2010 год» за первое полугодие 2011 года | Отдел по квартирно-правовым вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район А.В. Кушхова | 1 января 2012 года | 5 июля 2012 года |  |
| 2.3. | Подготовка отчета о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы за 9 месяцев 2011 года | Отдел по квартирно-правовым вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район А.В. Кушхова | 1 января 2012 года | 5 октября 2012 года |  |
| Направление: Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры |  |
| 3. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой |  |
| 3.1 | Обеспечение участия муниципального образования Отрадненский район в конкурсном отборе для участия в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы» | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 3.2 | Сбор документов и заключение соглашений с администрациями сельских поселений Отрадненского района о предоставлении субсидий на развитие коммунальной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы» | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович Отдел экономики, прогнозирования и оценки социально-экономического развития администрации муниципального образования Отрадненский район Г.Н. Челеда | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 3.3 | Организация ежеквартальной отчетности о реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы» и о расходовании субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков инфраструктурой | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович Отдел экономики, прогнозирования и оценки социально-экономического развития администрации муниципального образования Отрадненский район Г.Н. Челеда | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 3.4 | Отбор земельных участков и предоставление в 2012 году в рамках мероприятия по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций краевой целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Отрадненский район В.В. Бушов | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 4. Увеличение объемов жилья эконом – класса |  |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий с целью развития быстровозводимых технологий строительства жилья | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 5. Подготовка и проведение организационно-информационных мероприятий |  |
| 5.1. | Проведение совещаний по ходу реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович Отдел по квартирно-правовым вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район А.В. Кушхова | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 5.2. | Публикации в средствах массовой информации, электронных изданиях о ходе реализации приоритетного национального проекта | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев Отдел по квартирно-правовым вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район А.В. Кушхова | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 5.3. | Размещение информации о реализации приоритетного национального проекта на официальных сайтах муниципального образования Отрадненский район | Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович Отдел по квартирно-правовым вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район А.В. Кушхова | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |  |
| 6. Организация и проведение контроля за ходом реализации приоритетного национального проекта и разработка предложений по его развитию |  |
| 6.1. | Заключение соглашений о взаимодействии с администрациями сельских поселений муниципального образования Отрадненский район по выполнению плановых показателей в рамках реализации приоритетного национального проекта | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |
| 7.2. | Проведение ежемесячных рабочих совещаний с главами сельских поселений и специалистами администраций сельских поселений по вопросу выполнения показателей реализации приоритетного национального проекта | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Отрадненский район" Ю.А. Малейкович Отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район Ю.А. Кудрявцев | 1 января 2012 года | 20 декабря 2012 года |

Заместитель главы муниципального

образования Отрадненский район

по вопросам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Д.С Кузнецов

Начало формы