УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии Отрадненская

от 18 июня 2014 года № 147/887

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
представительных органов и глав сельских поселений Отрадненского района

дата голосования 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Назначение выборов главы, депутатов представительного органа сельского поселения | 17 июня 2014 года (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган сельского поселения (Совет) |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | 21 июня 2014 года (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган сельского поселения (Совет) |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях на установленный ею срок для проведения муниципальных выборов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | Не позднее 4 августа 2014 г. (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава сельского поселения |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня предшествующего дню голосования (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 КЗ «О сис. изб. комиссий») | ТИК Отрадненская |
| --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Глава администрации МО Отрадненский район |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 03 сентября 2014 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 03 сентября 2014 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | 13 сентября 2014 г. (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст. 17 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Выдвижение кандидатов | С 22 июня 2014 года по 30 июля 2014 года Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 18 КЗ) | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом при выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства) - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата или выдвижения кандидата избирательным объединением, указанным в абзаце втором части 1 статьи 15 КЗ | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц: - кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 27 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77 и части 7 статьи 93 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата | не позднее чем до 18 часов 30 июля 2014 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) | ТИК Отрадненская , соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения либо избирательным объединением, указанным в абзаце втором части 1 ст. 15 КЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 16 ст. 22 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, - в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата, и выдачи им письменного подтверждения об их приемке (ч. 2 ст. 23 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3 сентября 2014 г. (ч. 7 ст. 23 КЗ) | ТИК Отрадненская, УИК |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей. |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе повторного голосования) (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий | Не позднее 26 июня 2014 г. (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) | Орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ, и соответствующего органа местного самоуправления |
|  | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 11 июля 2014 г. (ч. 7 ст. 31 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 3 сентября 2014 г. (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 13 сентября 2014 г. (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | С 16 августа 2014 года и до ноля часов 13 сентября 2014 г. (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет» | С 09 сентября 2014 г., а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет» | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ТИК Отрадненская, данных учёта объёмов и стоимости предоставленной бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 24 сентября 2014 г. (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) | редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности |
|  | Опубликование редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты стоимости печатной площади и представление в ТИК Отрадненская, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам печатную площадь | Не позднее 21 июля 2014 г. (ч. 7 ст. 34 КЗ) | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее 21 июля 2014 г. (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | до 14 сентября 2017 года (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Отказ зарегистрированного кандидата от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир (ч. 2 ст. 76 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | С 09 по 14 августа 2014 г. (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях в целях распределения платной печатной площади | С 09 по 14 августа 2014 г. (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Государственные городские (районные) периодические печатные издания |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | До предоставления платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 37 КЗ |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | Со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В день голосования и в день предшествующий дню голосования (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 14 августа 2014 г. (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Отрадненская |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее 01 июля 2014 года (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация сельского поселения |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в отделении (филиале) ОАО «Сбербанка России» | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения (ч. 1, 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края, на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк» | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Отделение (филиал) ОАО «Сбербанка России» |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ. Обязательному опубликованию подлежат сведения, указанные в ст. 80 и 96 КЗ | Не реже чем один раз в две недели (ч. 7 ст. 45 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Представление в ТИК Отрадненская финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее 12 ноября 2014 г. Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в ТИК Отрадненская финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 7 дней со дня голосования либо повторного голосования (при его назначении) (ч. 5 ст. 47 КЗ) | УИК |
|  | Представление в представительный орган сельского поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 27 ноября 2014 г. Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган сельского поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Представительный орган сельского поселения |
|  | Направление копии финансового отчёта в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган сельского поселения (ч. 8 ст. 47 КЗ) | ТИК Отрадненская |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования (для обеспечения досрочного голосования в УИК в порядке ч. 9 ст. 52 КЗ избирательные бюллетени в количестве, определенном организующей выборы избирательной комиссией, передаются не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании | Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссией, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования (п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В день голосования после окончания времени голосования (п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) | ТИК Отрадненская, УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 03 сентября 2014 г. через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) | ТИК Отрадненская, УИК |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 04 сентября до 14 часов 14 сентября 2014 г. (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) | УИК |
|  | Открытие помещения для голосования | 14 сентября 2014 г. в 7 ч. 30 мин. (п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) | УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 16 сентября 2014 г. (ч. 1 ст. 57 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Представление в ТИК Отрадненская копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный депутат (глава) |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа (главы) сельского поселения и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы сельского поселения (ч. 3 ст. 60 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 14 октября 2014 г. (ч. 3 ст. 61 КЗ) | ТИК Отрадненская |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях | До 13 ноября 2014 г. (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) | ТИК Отрадненская |

# Footnotes

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

В целях синхронизации срока, указанного в п. 7 настоящего Примерного Календарного плана по формированию участковых избирательных комиссий рекомендуется незамедлительно опубликовать решение ТИК об образовании избирательного участка в местах временного пребывания избирателей.

Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»