## Дефектная ведомость
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
Капитальный ремонт МДОУ № 12 в ст. Передовой Отрадненского района
Ясельная группа
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Разборка
Веранда
1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0132
2 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.02
4 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0.23
5 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 0.12
6 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0.12
7 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.125
8 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.12
Пристройка
9 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0132
10 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.02
12 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 6.3
13 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 0.16
14 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0.16
15 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 2.82
16 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.16
Здание существуюющее
17 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0.01
18 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных | 100 м2 | 0.0015
19 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.0105
20 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0.04
21 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.08
22 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.208
23 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0.07
Пристройка № 1
Земляные работы
24 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.06
25 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0015
26 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | 100 м3 грунта | 0.23
Фундаменты
27 | Устройство ленточных фундаментов0 бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.06
28 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 6.09
29 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.07
30 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -0.07
31 | Установка закладных деталей весом Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.0462
32 | Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-1 | т | 0.0462
33 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 100 м шва | 0.008
34 | Устройство фундаментов ленточных | 1 м3 кладки | 4
Ступени
35 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.002
36 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 0.204
37 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.048
38 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.56
39 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.72
Стены
40 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0712
41 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 2.2
42 | Kладка стен кирпичных наружных средней сложности из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 16.5
43 | Kладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.513
44 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 0.067
45 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 67
46 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.06
47 | Перемычки брусковые марки 3ПБ16-37 | шт | 4
48 | Перемычки брусковые марки 2ПБ16-2 | шт | 2
49 | Перемычки брусковые марки 5ПБ21-27 | шт | 3
50 | Армирование кладки стен и других конструкций (перемычки) | 1 т металлических изделий | 0.0222
51 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0.0012
52 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 10 | т | 0.0206
53 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0.0003
54 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 0.068
55 | Прогоны пролетом 12 м из горячекатаных и гнутых профилей | т | 0.0128
56 | Пролетные строения на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг | т | 0.0534
57 | Устройство поясов в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0.0024
58 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.017
59 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм | т | 0.03
60 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 0.244
61 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0.0244
62 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I1 диаметром 4 мм | т | 0.004
63 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.0001
64 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I1 диаметром 7 мм | т | 0.02
Проемы
65 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0405
66 | Окна одностворчатые металлопластиковые со стеклопакетом и фурнитурой | м2 | 4.05
67 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
68 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.073
69 | Дверь металлопластиковая Профиль Филпен | м2 | 1.8
70 | Дверь металлопластиковая Профиль Рехау | м2 | 5.47
Полы
Тип Л-1
71 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.2554
72 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2.04
73 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.2554
74 | Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0.2554
75 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.2554
Тип К-1
76 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.135
77 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.08
78 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.135
Существующие
79 | Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2 | 100 м2 пола | 0.6364
Отделочные работы
80 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1.23
81 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17
82 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1.23
83 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.23
84 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.24
85 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.03
86 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0.376
Пристройка № 2
Земляные работы
87 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.066
88 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.003
89 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | 100 м3 грунта | 0.37
Фундаменты
90 | Устройство ленточных фундаментов0 бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0664
91 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.08
92 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -0.08
93 | Установка закладных деталей весом Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.052
94 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 100 м шва | 0.008
95 | Устройство фундаментов ленточных | 1 м3 кладки | 4.6
Ступени
96 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.002
97 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.048
98 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.56
99 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.72
Стены
100 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.08
101 | Кладка стен с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 12
102 | Устройство стен высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.587
103 | Гипсокартонный лист "KNAUF" ГКЛВ 1200х2500х12,5мм | м2 | 61.6
104 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.425
105 | Гипсокартонный лист "KNAUF" ГКЛВ 1200х2500х12,5мм | м2 | 44.6
106 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 0.067
107 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 67
108 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.11
109 | Перемычки брусковые марки 3ПБ16-37 | шт | 4
110 | Перемычки брусковые марки 3ПБ25-8 | шт | 1
111 | Перемычки брусковые марки 2ПБ16-2 | шт | 7
112 | Перемычки брусковые марки 5ПБ21-27 | шт | 3
113 | Армирование кладки стен и других конструкций (перемычки) | 1 т металлических изделий | 0.0012
114 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм | т | 0.0012
115 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 0.121
116 | Прогоны пролетом 12 м из горячекатаных и гнутых профилей | т | 0.0128
117 | Пролетные строения на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг | т | 0.108
118 | Устройство поясов в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0.0031
119 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.027
120 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм | т | 0.03
121 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 0.32
122 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0.0244
123 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I1 диаметром 4 мм | т | 0.004
124 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.0001
125 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I1 диаметром 7 мм | т | 0.02
Проемы
125 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0405
126 | Окна одностворчатые металлопластиковые со стеклопакетом и фурнитурой | м2 | 4.05
127 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0225
128 | Окна двустворчатые металлопластиковые (профиль эндерпен) со стеклопакетом и фурнитурой | м2 | 2.25
129 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018
130 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.24
131 | Дверь металлопластиковая Профиль Филпен | м2 | 1.8
132 | Дверь металлопластиковая Профиль Рехау | м2 | 22.2
Полы
Тип Л-1
133 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.3078
134 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2.46
135 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.3078
136 | Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0.3078
137 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.3078
Тип К-1
138 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.3182
139 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2.55
140 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.3182
Существующие
141 | Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2 | 100 м2 пола | 0.6863
Отделочные работы
142 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1.19
143 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17
144 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1.19
145 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.19
146 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.22
147 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.31
148 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.352
149 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0.67
Кровля
Перекрытие и кровля
150 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 2.2
151 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн | 0.33
152 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.01
153 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 0.69
154 | Гипсокартонный лист "KNAUF" ГКЛВ 1200х2500х12,5мм | м2 | 73
155 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим без относа по чердаку | 100 м2 поверхности облицовки | 0.73
156 | Гипсокартонный лист "KNAUF ГКЛО 1200х2500х12,5мм с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени | м2 | 77
157 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.74
158 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 78
159 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.74
160 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты П-15 (Урса) | м3 | 3.7
161 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 1.4
162 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 1.64
163 | Устройство желобов настенных | 100 м желобов | 0.423
164 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.16
165 | Шифер поливинилхлоридный цвет синий, зеленый, оранжевый, прозрачный | м2 | 26.5
Водопровод внутренний
166 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.09
167 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.25
168 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.52
169 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 1
170 | Водонагреватели (электробойлеры) накопительного типа WHD-200/5 фирмы Wester Heating, объемом 200 л, время нагрева-580 мин., при t=55 C, мощность 2 кВт, материал покрытия-эмаль | шт | 1
171 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1
172 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.86
173 | Фильтр для воды Аквафор Универсал | шт | 1
174 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07
175 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 8
176 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 1
177 | Кран шаровой В-В размером 1 | шт | 1
178 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1
Канализация производственная
179 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.22
180 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.415
181 | Установка моек для мытья уборочного инвентаря | 10 комплектов | 0.6
182 | Мойки из нержавеющей стали МНП 60х80см | компл | 6
183 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 1.2
184 | Тройники чугунные канализационные, диаметром 100x50 мм | шт | 9
185 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 заглушек | 0.03
186 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм | 1 т фасонных частей | 0.03
187 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм | 1 т фасонных частей | 0.05
188 | Прочистка с крышкой, диаметром 110 мм | шт | 4
189 | Ревизии, диаметром 100 мм | шт | 3
190 | Крестовина двухплоскостная угол 67,5 градусов, диаметром 110х110х50 мм | шт | 6
191 | Крестовина одноплоскостная, угол 67,5 градусов, диаметром 50х50х50 мм | шт | 1
192 | Отводы стальные канализационные, диаметром 57 мм | шт | 12
193 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.16
194 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.8
195 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0.1
196 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1
Отопление
197 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
198 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.18
199 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.16
200 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.23
201 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.37
202 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.35
203 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10
204 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.703
205 | Установка воздухосборников наружным диаметром 89 мм | 1 шт. | 1
206 | Краны шаровые муфтовые полнопроходные STC-VALVEX , для воды, с резьбой "бабочка", давлением РУ 30 кгс/см2, диаметром 15 мм | шт | 3
207 | Краны шаровые муфтовые полнопроходные STC-VALVEX , для воды, с резьбой "бабочка", давлением РУ 30 кгс/см2, диаметром 20 мм | шт | 2
208 | Краны шаровые муфтовые полнопроходные STC, для воды, с муфтовым рычагом, давлением РУ 30 кгс/см2, диаметром 50 мм | шт | 4
209 | Краны водоразборные, Маевского на соединение диаметром 15 мм | шт | 8
210 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.224
Вентиляция
211 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.072
212 | Крепления: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3
213 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 10
214 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 2
215 | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях чердачных | 100 отверстий | 0.05
Монтажные работы
216 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м ширины по фронту | 1
217 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 8
218 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0.15
219 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.19
220 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.06
221 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.11
222 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.48
223 | Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения | 100 шт. | 0.3
224 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 3.95
225 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 0.5
Теплотрасса
226 | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м газопровода | 0.045
227 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 27
228 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопроводов | 0.045
229 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2
230 | Задвижки чугунные фланцевые, параллельные с выдвижным шпинделем 30Ч6БК, для масла, нефтепродуктов, давлением РУ 10 кгс/см2, диаметром 50 мм | шт | 2
231 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 4
232 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм | 1 т фасонных частей | 0.01
Канализация
233 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.01
234 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.01
235 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0.003
236 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0.003
237 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.0003